Приложение

к решению об использовании территориального фрагмента

Регистра избирателей для составления, изготовления

и уточнения списков избирателей

от « 24 » июня  2019  года № 3-9

| УТВЕРЖДАЮ |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Председатель ИКМО МО Юнтолово |  | Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии |
|  |  | Владимирцева Л.А. |  |  |  | Миненко В.А. |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| «____» _____________2019 года |  | «____» _____________2019 года |

Регламент

обмена информацией при выполнении работ, связанных с составлением, изготовлением

и уточнением списков избирателей при проведении выборов депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва

с использованием территориального фрагмента Регистра избирателей ГАС «Выборы»

Нормативной правовой основой использования территориального фрагмента Регистра избирателей для составления списков избирателей 
при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
(далее – выборы депутатов муниципальных советов) являются Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ 
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», Закон Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года №134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» (далее – Положение), решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 19 февраля 
2019 года № 88-7 «О Порядке регистрации (учета) избирателей, участников референдума с использованием комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на территории Санкт-Петербурга» (далее – Порядок).

Применяемые в настоящем Регламенте понятия и сокращения:

Администрация района – администрация района Санкт-Петербурга;

Адресное пространство – перечень адресов в границах территории, на которую распространяются полномочия ТИК, по которым граждане Российской Федерации зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания), установленные с учетом границ районов Санкт-Петербурга, внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга в соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 30 июня 2005 года № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга»;

База данных – сегмент базы данных ГАС «Выборы», содержащий совокупность сведений о совершеннолетних и получивших паспорт несовершеннолетних гражданах, зарегистрированных по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания) 
на территории Санкт-Петербурга;

ИО – избирательный округ;

ИУ – избирательный участок;

КСА – комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы»

ТИК – территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге;

ИКМО – избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга;

ИКСРФ – избирательная комиссия субъекта Российской Федерации;

ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

Муниципальное образование – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга;

Регистр избирателей – часть базы данных, содержащая совокупность персональных данных избирателей;

СПбИК – Санкт-Петербургская избирательная комиссия;

Системный администратор – сотрудник Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на которого возложены обязанности по выполнению работ, связанных с составлением, изготовлением и уточнением списков избирателей с использованием 
СПО ПРИУР на КСА ТИК в период подготовки и проведения выборов депутатов муниципального совета;

СПО ПРИУР – специальное программное обеспечение подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»;

ТФ Регистра избирателей – часть Регистра избирателей, которая формируется и ведется на КСА ТИК, содержащая совокупность персональных данных избирателей, зарегистрированных по месту жительства в границах адресного пространства соответствующей ТИК.

| № п/п | Содержание работы | Исполнитель | Кто получает | Срок исполнения | Формы представления информации | Вид передаваемой информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия, обеспечивающие использование ИКМО ТФ Регистра избирателей для составления, изготовления и уточнения списков избирателей |
| 1.1. | Принятие ИКМО решения об использовании ТФ Регистра избирателей для составления, изготовления и уточнения списков избирателей при проведении выборов депутатов муниципального совета. | ИКМО | СПбИК (ИКМО передает в течение 2 дней после принятия решения) | В течение 2 дней после назначения дня голосования | Форма решения: Приложение № 1 к Инструкции | Машинописный |
| 1.2. | Принятие СПбИК решения об использовании соответствующей ИКМО ТФ Регистра избирателей для составления, изготовления и уточнения списков избирателей при проведении выборов депутатов муниципального совета. | СПбИК | ИКМО (копию – системный администратор) (СПбИК передает в течение 2 дней после принятия решения) |  | Решение СПбИК | Машинописный |
| 1.3. | Передача утвержденных границ ИО с указанием перечня ИУ, адресов (улица, дом), входящих в соответствующий ИО. | ИКМО | Системный администратор | В день получения решения СПбИК об использовании ИКМО ТФ Регистра избирателей | Заверенная публикация в газете | Машинописный (копия – в машиночитаемом) |
| 1.4. | Передача утвержденных границ ИУ с указанием перечня адресов (улица, дом), входящих в соответствующий ИУ. | ИКМО | Системный администратор | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Заверенная публикация в газете | Машинописный |
| 1.5. | Принятие и передача решения об утверждении формы списка избирателей. | ИКМО | Системный администратор | Принятие - в течение 2 дней после назначения дня голосования, передача - в день получения решения СПбИК об использовании ИКМО ТФ Регистра избирателей | Заверенная копия решения | Машинописный |
| 1.6. | Согласование с системным администратором количества и сроков предоставления ИКМО расходных материалов (картридж, бумага), необходимых для изготовления, уточнения списков избирателей. | ИКМО, Системный администратор |  | В день получения решения СПбИК об использовании ИКМО ТФ Регистра избирателей |  |  |
| 2. | Актуализация ТФ Регистра избирателей на КСА ТИК на основании сведений о гражданах РФ, представляемых администрацией района, СПбИК для ведения ТФ Регистра избирателей в рамках функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Санкт-Петербурга |
| 2.1. | Передача сведений о гражданах в объеме, предусмотренном Положением. | Председатель ТИК | Системный администратор | Ежемесячно, а за 10 дней до дня голосования – ежедневно | Формы Положения: 1.1риур, 1.2риур, 1.2.1риур 1.3риур, 1.5риур | Машиночитаемый, машинописный |
| 2.2 | Ввод в базу данных сведений о гражданах, полученных в соответствии с п.2.1настоящего Регламента. | Системный администратор |  | Ежемесячно, а за 10 дней до дня голосования – ежедневно |  |  |
| 2.3. | Возврат на хранение председателю ТИК сведений о гражданах, полученных в соответствии с п.2.1 настоящего Регламента. | Системный администратор | Председатель ТИК | По завершении ввода полученных сведений |  |  |
| 2.4 | Передача сведений с использованием электронной почты ГАС «Выборы» об изменениях данных учета граждан, произошедших на территории иного района Санкт-Петербурга, иного субъекта Российской Федерации (передача сопровождается письмом СПбИК). | КСА ИКСРФ | Системный администратор | По мере поступления и обработки на КСА ИКСРФ | Формы, установленные Порядком | Машиночитаемый |
| 2.5 | Ввод в базу данных сведений о гражданах, полученных в соответствии с п.2.4 настоящего Регламента. | Системный администратор |  | По мере поступления с ИКСРФ |  |  |
| 2.6 | Передача сведений о гражданах, введенных в базу данных в соответствии с п.2.4 настоящего Регламента (передача сопровождается письмом СПбИК). | Системный администратор, председатель ТИК | Администрация района | По завершении ввода в базу данных полученных сведений | Формы, установленные Порядком | Машиночитаемый, машинописный |
| 3. | Составление и изготовление с использованием СПО ПРИУР списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку на основе актуальных сведений об избирателях, содержащихся в ТФ Регистра избирателей |
| 3.1. | Выполнение в СПО ПРИУР привязки адресов к ИУ в соответствии с утвержденными границами ИУ для проведения выборов депутатов муниципального совета. | Системный администратор |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования |  |  |
| 3.2. | Формирование с использованием СПО ПРИУР: – отчета о границах ИУ; – отчета о непривязанных адресах. Передача отчетов для согласования председателем ИКМО. | Системный администратор | ИКМО | Не позднее чем за 14 дней до дня голосования | Форма С1 СПО ПРИУР, Форма С2 СПО ПРИУР. | Машиночитаемый, машинописный |
| 3.3 | Формирование адресного пространства в границах муниципального образования с указанием принадлежности адреса к ИО, ИУ. | Системный администратор | ИКМО | Не позднее чем за 14 дней до дня голосования | Приложение № 1 к настоящему Регламенту | Машиночитаемый, машинописный |
| 3.4. | Формирование сводной таблицы о количестве избирателей в разрезе ИО, ИУ. | Системный администратор | ИКМО | Не позднее чем за 14 дней до дня голосования | Приложение № 2 к настоящему Регламенту | Машиночитаемый, машинописный |
| 3.5. | Составление и изготовление отдельно по каждому ИУ первых экземпляров списков избирателей в соответствии с согласованными границами ИУ (п.3.2. настоящего Регламента). Сведения об избирателях, включаемые в список избирателей, располагаются в алфавитном или ином порядке (по улицам, домам, квартирам). | Системный администратор |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | В соответствии с утвержденной решением ИКМО формой списка избирателей | Машинописный |
| 3.6. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту и ведомости передачи первых экземпляров списков избирателей. | Системный администратор | ИКМО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Акт и ведомость: Приложение № 4 к Инструкции | Машинописный |
| 4. | Формирование с использованием СПО ПРИУР уведомлений на основе текущих изменений в сведениях об избирателях, вводимых в базу данных с момента изготовления списков избирателей до дня голосования, для уточнения списков избирателей участковыми избирательными комиссиями (УИК) |
| 4.1. | Формирование отдельно по каждому ИУ уведомлений на основе текущих изменений в сведениях об избирателях, вводимых в базу данных Регистра избирателей в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента для уточнения списков избирателей УИК. | Системный администратор | ИКМО, Председатель УИК | В период: не ранее чем за 10 дней до дня голосования и не позднее чем за один день до голосования | Форма СТАТ28 СПО ПРИУР | Машинописный |